## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目专项经费
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 360 |  | 351.05 | 10 | 97.51 | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 360 |  | 351.05 |  | 97.51
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为二层库区和三层库区的库房建设环境监测预警平台，通过平台可远程查看库房中温湿度、有害气体、光照、甲醛等监测终端信息。 2.根据馆内库房文物种类，结合文物库房面积，针对二层库区和三层库区库房的文物保存环境，建设文物展藏环境调控设施，对库房内的湿度和空气质量进行一定程度的主动调控。 3.提升现有库房文物的储藏能力，为皮毛库、服饰库1、服饰库2和文字古籍库（贝叶经库）配置多种规格的专用文物储藏柜架，包括适当数量的恒温恒湿储藏柜和恒湿储藏柜等，不仅提升库房的储藏能力，还可以进一步保证文物藏品保存环境的安全。 4.为便于博物馆文物库房日常管理工作的开展，设计为库房配备部分辅助设施，并根据云南民族博物馆的馆藏文物保存现状，针对有环境控制需求的部分有机质文物采用RP保护材料进行低氧恒湿保存。 5.为保证文物藏品具有更加安全的储藏基础环境，针对皮毛库、服饰库1、服饰库2和文字古籍库（贝叶经库）的照明设施及库房气密性进行改造提升，改造后的保存环境可为文物藏品的安全长久储藏提供更加坚实的保障。 | [5 empty] | 已完成预设2025年度总体目标，分别为：1.建设云南民族博物馆文物库房二层、三层库区文物展藏环境监测预警平台一套，通过平台可远程查看库房中温湿度、有害气体、光照、甲醛等监测终端信息。2.根据库房文物种类、库房面积、文物保存环境，建设文物展藏环境调控设施（其中文字古籍库（贝叶经库）配置恒温恒湿柜5台，组合式文物储藏柜10台，大型书画恒湿柜2台；皮毛库配置恒温恒湿柜5台，组合式文物储藏柜10台，大型皮毛恒湿柜2台；204库房配置重型横梁式储藏柜15台；组合式文物储藏柜共计16台。对皮毛库、文字古籍库（贝叶经库）各配置一台除湿机、洁净屏，对库房内的湿度和空气质量进行一定程度的主动调控）。3.为库房文物配备了天地盖式囊匣50个，摇盖式囊匣50个，符合硅胶调湿剂70公斤，及RP材料保护袋、保护膜等为馆藏文物的小环境调控提供了一定的条件，便于开展博物馆文物库房日常管理工作，针对有环境控制需求的部分有机质文物采用RP保护材料进行低氧恒湿保存。4.为保证文物藏品具有更加安全的储藏基础环境，针对皮毛库、文字古籍库（贝叶经库）和204库房的照明设施及库房气密性进行改造提升，改造后的保存环境可为文物藏品的安全长久储藏提供更加坚实的保障。指标实际完成情况为：产出指标4个（数量指标≥1个、项目验收合格率=100%、项目档案资料完整率=100%、安全事故发生率=0）；效益指标2个（提升省级文物保护水平和全民文物保护意识=长期、对中华优秀传统文化传承影响=长期）；满意度指标2个（社会公众对文物保护满意度≥90%、博物馆参观人员对博物馆满意度≥93.5%）。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 数量指标 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 98 | % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 项目档案资料完整率 | >= | 98 | % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0.50 | % | 0 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 提升省级文物保护水平和全民文物保护意识 | = | 长期 | 年 | 长期 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | = | 长期 | 年 | 长期 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 博物馆参观人员对博物馆满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 剩余经费结转下年项目完善使用。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.75 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拨付2024年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才经费。 | [5 empty] | 已完成2025年度总体目标，单位收到2024年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才经费，经费已转发获奖个人。获奖专业人员利用经费搭建云南民族博物馆“不熄的火塘”学术交流平台，为传播民族文化，讲好中国故事做出贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 各类津贴、补贴、补助资金按时发放率 | >= | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 各类津贴、补贴、补助资金足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响 | “2024年云南省有突出贡献优秀专业技术人员”考核合格率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省有突出贡献优秀专业技术人才满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南民族博物馆机构运行专项经费
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按国家一级博物馆运行评估指标体系要求，为服务云南省建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区战略，贯彻省委省人民政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函 〔2010〕113号），结合“十四五”规划，建设民族文化强省要求，为助推云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦,2025年项目绩效目标为：打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆，全心全意服务于观众，为观众营造一个传播民族文化、安全、舒适的民族文化殿堂为目标，具体包括：一、全年免费开放天数不少于300天，累计服务观众不少于60万人次，服务对象满意度指标不低于90%；二、无重大安全事故发生，促进博物馆安全保卫工作、提高博物馆服务质量，加强安保队伍管理，完成国家一级博物馆评估运行指标内容，杜绝发生刑事案件。 | [5 empty] | 该项目已完成预设2025年度总体目标，具体包括：一、全年免费开放天数317天，累计服务观众81.5万人次，服务对象满意度指标93.5%；二、无重大安全事故发生，促进博物馆安全保卫工作、提高博物馆服务质量，加强安保队伍管理，完成国家一级博物馆评估运行指标内容，杜绝发生刑事案件。项目有效实施以全心全意服务观众、为观众营造一个传播民族文化、安全、舒适的民族文化殿堂，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆为目标，助推云南民族博物馆事业发展和为公共文化惠民添砖加瓦，服务于建设民族文化强省、建设云南省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区战略。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 免费开放天数 | >= | 300 | 天 | 317 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 重大安全事故 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 服务观众数量 | >= | 60 | 万人次 | 81.5 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 93.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 139.85 |  | 139.85 |  | 139.04 | 10 | 99.42 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 139.85 |  | 139.85 |  | 139.04 |  | 99.42
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年总体目标是：展示民族文物和民族文化，做好展览线上线下同步推广；开展民族文物调查及保护工作；加强库房基础设施建设；充实文物藏品信息化管理和建设，丰富民族文物藏品体系；开展民族文物和民族文化研究；积极组织开展“5.18国际博物馆日、科技活动周、文化遗产日”等系列活动及馆校合作、志愿者管理服务、博物馆之友建设等；为游客营造园林式博物馆优美环境。其中：产出指标2个，分别是：博物馆对观众免费开放参观天数不少于300天；保洁检查合格率不低于90%。效益指标2个，分别是：服务观众数量不少于60万人次；全年无重大安全事故发生；满意度指标1个，分别是：观众满意度不低于90%。 | [5 empty] | 已完成预设2025年总体目标，部分指标超额完成。云南民族博物馆2025年利用该项目经费积极组织协助完成《古道遗珍—丝绸之路沿线古国货币展》等7个临展，展示民族文物和民族文化，做好展览线上线下推广；积极组织开展“5·18国际博物馆日、科技活动周、非遗活动进校园进社区”等系列活动及馆校合作、志愿者管理服务、博物馆之友建设等，完成团队讲解1300余场，讲解服务覆盖近11万公众、全年完成110场次社交活动；积极开展民族文物和民族文化研究，推进文物藏品研究鉴定；面向馆内职工及馆外观众圆满完成4场线下专题业务讲座，拓展职工专业视野、加强与观众链接，同时提高了本馆的影响力和知名度；为公众营造安全舒适以及园林式博物馆优美环境。2025年绩效指标实际完成情况为：产出指标2个（免费开放天数达317天，保洁检查合格率超过90%）；效益指标2个（重大安全事故发生次数=0次、服务观众数量达81.5万人次）;满意度指标1个（公众满意度抽样达93.5%）。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 免费开放天数 | >= | 300 | 天 | 317 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 保洁检查合格率 | >= | 90 | % | 90 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 服务观众数量 | >= | 60 | 万人次 | 81.5 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 重大安全事故 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 93.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 项目资金因实施政府采购，形成少量节约资金被省财政收回。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.94 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年民族文化教育专项资金
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 260.8 |  | 258.45 | 10 | 99.1 | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 260.8 |  | 258.45 |  | 99.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、藏品部根据征集线索拟征集一批51件反映茶马古道沿线各民族生产生活的民族文物，充实藏品，以利用后续的研究展示。2、综合应用数字媒体、虚拟现实技术等完成1个线上线下可视化的交互系统。3.根据《博物馆运行评估办法》《博物馆运行评估标准》的最新要求，完成云南民族博物馆提升国家一级博物馆运行管理能力建设项目，为博物馆高质量发展夯实基础。4.《“融美云南 道物中华”讲解邀请赛》聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，通过面向社会各界开展讲解邀请赛活动，选拔储备一批铸牢中华民族共同体意识讲解和导游人才队伍，讲好铸牢中华民族共同体意识的云南故事。5.全面改善提升云南民族博物馆的讲解质量和水平，充分发挥我馆民族文化的品牌宣传作用和交往交流交融的窗口作用。6. 持续结合自身资源优势，加快建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，积极开展云南民族博物馆铸牢中华民族共同体意识展教体系研发。7.完成陈列展览日常维护与更新，维持博物馆基本陈列常展常新，提升博物馆展览品牌和观众满意度。8.完成《共有家园 百花齐放—构筑共有精神家园 共享民族优秀文化展》。9.完成《云南省民族团结进步示范区建设十年成就展》，全面展示云南省十年来推动民族团结进步示范区建设的辉煌成就，增强各族群众的“五个认同”。10.完成《中国特色解决民族问题正确道路的云南实践专题展》维护更新，提升观众体验。 | [5 empty] | 已完成2025年度预设总体目标，分别为：1.新征集茶马古道沿线相关民族文物58套83件，充实藏品，为后续文物研究、展示提供更多支持，为2026年民族文物征集开展调研工作。2.安装交互大屏，综合应用数字媒体、虚拟现实技术等完成1个线上线下文物数字化可视交互系统。3.完成云南民族博物馆提升国家一级博物馆运行管理能力建设项目，项目成果《展陈提升计划》和《一级博物馆运行质量巩固提升方案》为博物馆高质量发展提供行业前沿指导和夯实基础。4.成功举办“融美云南 道物中华”讲解邀请赛，媒体报道数达228条，选拔出一批能生动讲述了云南各民族交往交流交融的故事优秀讲解人才，为铸牢中华民族共同体意识贡献了云南力量，也为后续文旅融合和民族团结教育提供了宝贵案例和储备了人才资源。5.通过加强多媒体联动、增加发稿质量和数量，馆内讲解员参加各种赛事和培训，全面改善提升云南民族博物馆的讲解质量和水平，充分发挥我馆民族文化的品牌宣传作用和交往交流交融的窗口作用。6.紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线，圆满完成“云南民族博物馆铸牢中华民族共同体意识展教体系研发”项目的精品课程1套开发、教育实践基地建设及展教体系研发等各项任务。7.完成云南民族博物馆陈列展览日常维护与更新，维持博物馆基本陈列常展常新，大大提升博物馆展览品牌和观众满意度。8.完成“共有家园 百花齐放—构筑共有精神家园 共享民族优秀文化展”。9.完成“云南省民族团结进步示范区建设十年成就展”，以及展览宣传资料2000本设计制作，全面展示云南省十年来推动民族团结进步示范区建设的辉煌成就，增强各族群众的“五个认同”。10.完成《中国特色解决民族问题正确道路的云南实践专题展》素摸沙盘提升，展览内容整体更新，展厅内老旧设备维护与拆除，优化展览参观路线，增设观众互动空间，大大提升参观感受。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 征集茶马古道沿线民族文物数量 | = | 51 | 件（卷） | 58 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 线下交互系统数量 | = | 1.0 | 套 | 1 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 一级博物馆巩固提升和展陈提升方案数量及实践展维护提升数量 | >= | 2 | 项 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 完成展览数量 | = | 2 | 个 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 媒体报道数 | >= | 130 | 条 | 228 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 精品课程开发 | = | 1.0 | 套 | 1 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 展览及维护、更新按时完成率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 陈列展览综合水平观众认可度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 大赛媒体关注量和浏览量 | = | 20000 | 人次 | 20000 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 服务观众数量 | >= | 600，000 | 人次 | 815,000 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 观众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 《云南省民族团结进步示范区建设十年成就展》活动参与人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.91 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 坚持我国宗教中国化方向云南实践项目经费
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 390 |  | 389.85 | 10 | 99.96 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 390 |  | 389.85 |  | 99.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在云南民族博物馆东侧馆开展“坚持我国宗教中国化方向”项目，系统梳理和全面展示云南宗教本土化、中国化历程，特别是党的十八大以来我国宗教中国化云南实践的工作成果，稳步拓宽党政干部、广大群众正确掌握宗教常识的合法渠道，更加坚定做好新时代党的宗教工作、系统推进我国宗教中国化云南实践的信心和决心。 | [5 empty] | 项目已按计划在云南民族博物馆东侧馆完成“坚持我国宗教中国化方向”主题展览。展览系统梳理和生动展示了云南宗教本土化与中国化历程，特别是党的十八大以来的云南实践成果。展览开放后，为党政干部和宗教界人士提供了了解宗教常识、认识宗教工作成效的重要平台，有效拓宽了政策宣传与知识普及渠道，进一步坚定了各界推进我国宗教中国化云南实践的决心与信心。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 展览完成数量 | = | 1.00 | 项 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 质保期质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成项目及时率 | = | 100 | % | 80 | 20 | 16 | 布展施工与多媒体安装调试环节耗时超出原计划，导致进度有所延迟。将优化流程，明确各环节时限，加强过程管控。
效益指标 |  | 社会效益 | 重大安全事故 | = | 0 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 9 | 部分展陈内容与呈现方式尚有优化空间。将结合反馈意见，持续优化展陈内容，并深化定向群体的学习成效。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 项目涉密期2025年3月至2026年3月；该项目严格按照单位内部控制制度、比照政府采购流程实施，形成资金节约1483.87元，已被省财政收回。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南民族博物馆事业发展项目经费
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 875.04 |  | 875.04 |  | 4 | 10 | 0.46 | 0.05
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 875.04 |  | 875.04 |  | 4 |  | 0.46
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过实施维护、维修、提升改造海绵城市措施、设备，实现引清入滇，降低片区排水压力，提升片区雨水净化效能，提升片区水资源利用率，缓解城市缺水现状，提升云南民族文化宫绿化及景观效果。2.设计建设文物展藏环境监测预警平台、完善文物展藏环境调控措施、补充文物展藏设施及文物装具、文物展藏辅助设施及材料，多方面全方位对云南民族博物馆库房进行改造提升。3.中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目，充分结合自身资源优势，按照主题内容鲜明、特色优势突出、组织管理规范、建设保障有力的标准，充分发挥云南民族博物馆作为中小学研学教育实践基地的作用，设计出符合青少年年龄特点，贴近学生思想、学习和生活实际，让学生爱听爱学、听懂学会的校外研学类主题活动。4.与广东省博物馆联合完成《一起玩——藏在博物馆里的玩具》展览。5.形成基于云南文物博物馆展陈翻译调查研究报告以及决策咨询报告。6.传承优秀传统文化—国家艺术基金中国拼布艺术人才培养项目，通过展览让观众感受到拼布技艺的同时，展现中华文化的博大精深。对于推动中国拼布艺术文化传播交流的发展具有重要意义。7.策划并实施海南交流展，展示云南多彩的民族文化，搭建云南与海南文化交流的平台。8.通过对外交流展，展示云南民族文化，促进各民族交往交流交融。9.通过更新临时展览，补充丰富博物馆陈列内容，满足观众更多的文化需求。 | [5 empty] | 2025年根据实际立项和拨款情况，已完成年度总体目标：1.完成“云南民族文化宫海绵城市提升改造项目”，通过实施维护、维修、提升改造海绵城市措施、设备，实现了引清入滇，降低片区排水压力，提升片区雨水净化效能，提升片区水资源利用率，缓解城市缺水现状，提升云南民族文化宫绿化及景观效果。2.完成“云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目”，设计建设文物展藏环境监测预警平台、完善文物展藏环境调控措施、补充文物展藏设施及文物装具、文物展藏辅助设施及材料，多方面全方位对云南民族博物馆库房进行改造提升。3.成功举办与广东省博物馆的《一起玩——藏在博物馆里的玩具》联合展览，加强了馆际交流合作，提高了我馆知名度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 文物展藏环境检测预警平台 | = | 1.00 | 套 | 1 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 文物展藏环境调控设备 | = | 1.00 | 批 | 1 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 透水铺砖面积 | = | 6000 | 平方米 | 6000 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 可渗透地面面积比率 | = | 51.7 | % | 51.7 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 联合举办展览数量 | = | 1.0 | 个 | 1 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 文物展藏设施及文物装具 | = | 1.00 | 批 | 1 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 展览参观观众数量 | >= | 10 | 万人次 | 39.04 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 数量指标 | 拼布展览 | = | 1.0 | 个 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 惠及本省份地市（区）数量（个） | >= | 5 | 个 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 对外交流展数量 | >= | 1.0 | 个 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 拼布研学活动 | = | 1.0 | 次 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 临时展览数量 | >= | 3 | 个 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 撰写研究报告和决策咨询各1篇 | = | 2 | 篇 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 惠及本省份中小学校数量（个） | >= | 60 | 个 | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 数量指标 | 文物展藏辅助设施及材料 | = | 1.000 | 批 | 1.0 | 1.1 | 1.1
产出指标 |  | 质量指标 | 海绵措施完整率 | = | 100 | % | 100 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 质量指标 | 海绵设备正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 时效指标 | 项目工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 4.8 | 4.8
产出指标 |  | 时效指标 | 临时展览按时完成率 | = | 100 | % | 100 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
产出指标 |  | 时效指标 | 对外交流展按时完成率 | = | 100 | % | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
效益指标 |  | 社会效益 | 改善文博展陈翻译 | = | 1.0 | 项 | 0 | 0.5 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
效益指标 |  | 社会效益 | 形成校外教育典型案例或经验（项） | = | 5 | 项 | 0 | 0.5 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
效益指标 |  | 社会效益 | 提高片区排涝能力 | = | 100 | % | 100 | 7.25 | 7.25
效益指标 |  | 社会效益 | 展览综合水平 | >= | 85 | % | 85 | 7.25 | 7.25
效益指标 |  | 可持续影响 | 持续与广东省博物馆联合举办展览 | >= | 1.00 | 次 | 1 | 7.25 | 7.25
效益指标 |  | 可持续影响 | 对3个库房开展预防性保护提升文物保护环境 | = | 3 | 个 | 3 | 7.25 | 7.25
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参加活动中小学生满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0.1 | 0 | 项目未最终立项，无法实施。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受众对展览、活动满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3.3 | 3.3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学委会对3个库房预防性保护的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3.3 | 3.3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 92% | % | 92 | 3.3 | 3.3
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 根据预算法规，我单位编制全口径预算，本项目为“非财政拨款”项目资金，实际收到资金424万元，其中“云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目专项经费”360万元已单独立项、单独自评、绩效指标通用；剩余部分项目未通过最终立项或未形成合作、无法实施。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 88.05 | 良

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.3 | 10 | 99.59 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 24.4 |  | 24.4 |  | 24.3 |  | 99.59
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 微信公众号运维服务，主要包括：①软件系统运维服务，主要内容为线上预约功能维护运维；②业务管理运营服务，主要内容为公众号平台技术运营维护，视频号技术运营维护。网站运维服务，主要包括：①软件系统运维服务。主要内容为线上预约功能维护运维。②运行维护服务。主要内容为网站改版，优化界面UI，调整栏目；网站安全维护，安全监测，定期进行漏洞巡查及BUG修改；服务器、域名续费，云防火墙、SLL证书、数据库后台操作日志监控等网站日常维护；网站节假日备份及专人监控维护；网站内容日常维护更新 | [5 empty] | 该项目已完成2025年预设年度总体目标，部分指标超额完成，即全年累计微信公众号运营维护12次、网站运营维护12次，微信公众号关注人数55,758人次、网络观众浏览量达到356,312人次，微信及网站系统整体满意度≥90%，有效支撑了云南民族博物馆数字化服务与宣传推广工作。1.微信公众号运维方面，软件系统运维主要围绕线上预约功能进行日常维护，及时处理预约异常、接口故障等问题，确保公众预约参观的顺畅与高效；业务管理运营则涵盖公众号平台的技术运维，包括账号安全、菜单配置、模板消息推送等，并同步完成视频号的技术运维，保障视频内容的上传、发布与播放体验。2.网站运维方面，软件系统运维持续保障线上预约功能模块的稳定运行，实现与公众号数据同步，提升观众预约体；运行维护服务方面，年内完成了网站改版工作，优化界面UI设计，调整栏目结构，显著改善了信息呈现效果与用户操作便利性；同时加强网站安全维护，定期开展安全监测、漏洞巡查及BUG修改，确保系统安全稳定；完成了服务器与域名的续费工作，部署云防火墙、SSL证书，实施数据库后台操作日志监控等日常维护措施；在法定节假日期间，安排专人进行网站数据备份及监控值守，保障重点时段的运行安全，严格落实网站内容的日常更新与维护，有力支撑了博物馆各项职能的充分发挥。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 微信公众号运营维护 | >= | 12 | 次/年 | 12 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 网站运营维护 | >= | 12 | 次/年 | 12 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 微信公众号关注人数 | >= | 20000 | 人次 | 55758 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 网络观众浏览量 | >= | 200000 | 次/年 | 356312 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 微信、网站系统满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 预算资金支付严格按照单位内控制度要求，比照政府采购实施，形成少量节约资金被省财政收回。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.96 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 6541 |  | 5360.53 |  | 5360.53 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6541 |  | 5360.53 |  | 5360.53 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省民族文化宫2025年完成装修和陈列布展竣工验收备案、资料归档、工程结算、政府决算审计工作。 | [5 empty] | 2025年如期完成云南省民族文化宫装修和陈列布展项目竣工验收备案、资料归档、工程结算及决算审计工作等总体目标。年度绩效指标9个实际完成情况为：完成三个标段陈展内容验收合格率=100%、竣工验收备案数量=5项、陈展艺术创作品质达行业标准=100%、质保期质量合格率=100%、完成项目及时率=及时完成、安全生产事故处置及时率=100%、重大安全事故=0次、公众满意度≥90%、工程施工管理满意度≥95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成三个标段陈展内容验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 竣工验收备案数量 | = | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 陈展艺术创作品质达行业标准 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 质保期质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成项目及时率 | = | 2025年12月1日前完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 安全生产事故处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 重大安全事故 | = | 0 | 次 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 工程施工管理满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南民族博物馆 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南民族博物馆免费开放及文物保护专项经费
主管部门 |  | 云南民族博物馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南民族博物馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 69 |  | 69 |  | 68.9 | 10 | 99.86 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 69 |  | 69 |  | 68.9 |  | 99.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年总体目标是：展示民族文物和民族文化，做好展览线上线下同步推广；开展民族文物调查及保护工作；加强库房基础设施建设；充实文物藏品信息化管理和建设，丰富民族文物藏品体系；开展民族文物和民族文化研究；积极组织开展“5.18国际博物馆日、科技活动周、文化遗产日”等系列活动及馆校合作、志愿者管理服务、博物馆之友建设等；为游客营造园林式博物馆优美环境。其中：产出指标4个，分别是：博物馆对观众免费开放参观天数不少于300天；实际完成陈列展览数量等于4个；馆藏文物修复完成数量等于10件；保洁检查合格率不低于90%。效益指标4个，分别是：服务观众数量不少于60万人次；社教活动次数等于15次；全年无重大安全事故发生；完成8个展厅、13个文物库房药品投放，预防、控制文物病虫害现象。满意度指标1个：观众满意度不低于90%。 | [5 empty] | 已完成预设2025年总体目标，部分指标超额完成。云南民族博物馆2025年利用该项目经费积极组织协助完成《乡土云南系列——临沧陶瓷艺术展》等7个临展，展示民族文物和民族文化，做好展览线上线下推广；积极组织开展“5·18国际博物馆日、科技活动周、非遗活动进校园进社区”等系列活动及馆校合作、志愿者管理服务、博物馆之友建设等，完成团队讲解1300余场，讲解服务覆盖近11万公众、全年完成110场次社交活动；积极开展民族文物和民族文化研究，修复古籍10 册、剪纸4件及古籍厅撤回哈尼族执照典券5件，完成8个展厅、13个文物库房药品投放，预防、控制文物病虫害现象；成功举办文化和自然遗产日“民族文化·生命交响”活动，对博物馆“跨界融合”与“深度体验”进行实践与探索；为公众营造安全舒适以及园林式博物馆优美环境。2025年绩效指标实际完成情况为：产出指标4个（全年免费开放天数达317天、完成临时展览数7个、馆藏文物修复数19件、保洁检查合格率超过90%），效益指标4个（全年累计服务观众81.5万余人次、全年无重大安全事故发生、全年社教活动次数为110次、馆藏文物病虫害现象防治21个），满意度指标1个（观众满意度达93.5%）。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成展览数 | = | 4 | 个 | 7 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 免费开放天数 | >= | 300 | 天 | 317 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 馆藏文物修复、字画装裱完成数量 | = | 10 | 件 | 19 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 保洁检查合格率 | >= | 90 | % | 90 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 重大安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 服务观众数量 | >= | 60 | 万人次 | 81.5 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 社教活动次数 | >= | 15 | 次 | 110 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 馆藏文物病虫害现象防治 | >= | 21 | 个 | 21 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 93.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 项目资金因实施政府采购形成微量节约资金被省财政收回。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.99 | 优